## Sheet1
NO. | Uraian | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15
1 | Manajemen Proyek
- Pemantauan Jadwal & Resiko
- Rapat dengan klien
2 | Definisi proyek
- Identifikasi & Masalah klien
3 | Perencanaan proyek
-Proses bisnis & gambaran sistem
- Analisis kelayakan
- WBS & Gantt Chart
4 | Analisis Kebutuhan
- Wawancara & observasi lanjutan
5 | Desain Sistem
- Perancangan basis data
6 | Pemrograman
- Fitur dasar e-catalog
- Fitur lanjutan & manajemen
- Penyempurnaan & fitur lengkap
7 | Pengujian (Testing & UAT)
- Pengujian modul, integrasi, & UAT
8 | Penerapan
- Deploy final & pelatihan pengguna
Definisi Proyek
Perencanaan
Analisis Kebutuhan
Desain Sistem
Pemrograman (Sprint 1–3)
Pengujian
Penerapan
Rapat mingguan tim & klien
Definisi Proyek
Identifikasi klien & masalah
Perencanaan Proyek
Proses bisnis & gambaran sistem
Analisis kelayakan
WBS & Gantt Chart
Wawancara & observasi lanjutan
Desain Sistem
Perancangan basis data (ERD, dll.)
Pemrograman
Pembuatan Fitur dasar e-catalog
Pembuatan Fitur lanjutan & manajemen
Tahap penyempurnaan & fitur lengkap
Pengujian (Testing & UAT)
Pengujian modul, integrasi, & UAT
Penerapan (Deployment)
Deploy final & pelatihan pengguna

## Sheet2
Kode | Milestone | Minggu | Bukti Tercapai | Progress
M1 | Requirement Document disetujui klien | 2 | Lembar persetujuan klien | Belum
M2 | Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai | 4 | Dokumen 01 Bagian II | Selesai
M3 | SRS selesai | 6 | Dokumen SRS | Belum
M4 | SDD selesai | 8 | Dokumen SDD | Belum
M5 | Demo Sprint 1 | 9 | Demo di kelas | Belum
M6 | Demo Sprint 2 | 10 | Demo di kelas | Belum
M7 | Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap | 12 | Aplikasi + dok. implementasi | Belum
M8 | UAT diterima klien | 13 | Hasil UAT | Belum
M9 | Pelatihan & BAST | 15 | BAST bertanda tangan | Belum